**Информация**

**по исполнению Плана мероприятий по реализации**

**Государственной программы развития образования и науки**

**Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы**

*Отчетный период: 2016 год*

***1. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольных организаций, в том числе онлайн обучение***

На краткосрочных курсах повышения квалификации в ФАО «НЦПК «Өрлеу» по городу Кокшетау обучено 120 педагогических работников дошкольных организаций. Также 57 работников ДОО прошли по госзаказу трехмесячные курсы переподготовки специалистов с педагогическим образованием.

***2. Проработка вопроса по переходу на независимую сертификацию педагогических кадров для системы дошкольного воспитания и обучения***

В компетенцию отдела образования не входит.

***3.*** ***Создание новых мест в различных типах и видах дошкольных организаций, в том числе за счет ГЧП***

В Кокшетау в 2016 году открыто 7 дошкольных организаций образования на 815 мест:

- 5 частных детских садов на 295 мест;

- строительство из Национального фонда детского сада «Коктем» на 280 мест в г. Кокшетау;

- строительство детского сада «Мирас» на 240 мест в г. Кокшетау;

- расширение действующих дошкольных организации на 20 мест.

***4. Завершение строительства детских садов и начало строительства новых в рамках программы «Нұрлы жол»***

В 2016 году в рамках программы «Нұрлы жол» из средств Национального фонда завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в мкр. Коктем.

***6. Открытие кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК)***

Не входит в компетенцию отдела образования

***7. Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение***

770,5 млн. тенге (РБ)

***9. Разработка учебно-методических комплексов по дошкольному воспитанию и обучению, в том числе специальных программ для детей с особыми образовательными потребностями***

Разработка учебно-методических комплексов по дошкольному воспитанию и обучению, в том числе специальных программ для детей с особыми образовательными потребностями относится к компетенции Министерства образования и науки.

***10. Внедрение обновленного ГОС и типовых образовательных программ дошкольного воспитания и обучения для детей от 1 до 6 лет***

Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения от 13 мая 2016 года №292, а также Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения от 14 сентября 2016 года № 14235 доведены до сведения дошкольных организаций образования.

***11. Внедрение элементов программы полиязычного образования с изучением казахского, русского и английского языков в организациях дошкольного воспитания и обучения***

Элементы программы полиязычного образования с изучением казахского, русского и английского языков внедрены в пяти дошкольных организациях г. Кокшетау д/с №2 «Жұлдыз», д/с №1«Арман», д/с №7 «Айша», д/с №11«Арай», д/с №33 им. «Ю. Гагарина».

***12. Ежегодное прохождение курсов повышения квалификации руководителями дошкольных организаций, в том числе через онлайн обучение***

В 2016 году на краткосрочных курсах повышения квалификации на базе ФАО «НЦПК «Өрлеу» обучено 2 руководителей дошкольных организаций.

***13. Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации в области менеджмента для руководителей дошкольных организаций***

Отдел образования не занимается разработкой образовательных программ курсов повышения квалификации.

***14. Проведение краткосрочных курсов повышения квалификации педагогов в рамках обновления содержания среднего образования, в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы***

***15. Проведение курсов повышения квалификации учителей по образовательным программам курсов, в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы***

В 2016 году по образовательным программам повышения квалификации педагогических кадров «Эффективное обучение», «Лидерство учителя в школе», «Лидерство учителя в педагогическом сообществе», разработанным Центром педагогического мастерства АОО «НИШ», а также по программе «Обучение на основе общечеловеческих ценностей» обучено 348 педагогов. Из них по программе «Эффективное обучение» - 190 чел., по программе «Лидерство учителя в школе» - 66 чел., по программе «Лидерство учителя в педагогическом сообществе» 83 чел., по программе «Обучение на основе общечеловеческих ценностей» - 9 чел.

***16. Проведение курсов повышения квалификации педагогов по программе нравственно-духовного образования «Самопознание», в том числе онлайн обучение и дистанционные курсы***

В 2016 году по программе нравственно-духовного образования «Самопознание» обучились 76 педагогов города Кокшетау. На базе ФАО «НЦПК «Өрлеу» по Кокшетау на хозрасчетных краткосрочных курсах повышения квалификации 61 педагогов, по программе «Обучение на основе общечеловеческих ценностей» - 9 чел.

***17. Проведение мероприятий по переходу на новую систему аттестации учителей, в том числе в рамках трехъязычного образования: учителя истории Казахстана – сертификаты КазТест, английского языка, информатики, химии, физики, биологии – TOEFL, IELTS и IT-компетенций педагогов***

В компетенцию отдела образования не входит.

***19. Проведение курсов повышения квалификации педагогов в рамках обновления содержания***

С января по декабрь 2016 года 635 человек прошли курсы повышения квалификации по обновлению содержания образования в ИПК и ЦПМ. Из них учителей начальных классов – 302; казахского – 74; английского – 48, русского языков – 28; предмета «Искусство» – 60, музыки – 35, физической культуры – 9, директоров школ – 16, заместителей директоров школ – 16, региональных и школьных координаторов по внедрению критериального оценивания – 44, методистов горОО – 3.

С ноября по декабрь 5 учителей школ города прошли языковые курсы повышения квалификации в рамках внедрения программы обучения на 3-х языках по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» на базе КГУ им. Ш. Уәлиханова. 9 учителей математики прошли краткосрочные хозрасчетные курсы повышения квалификации на базе ФАО «НЦПК «Өрлеу».

***20. Усовершенствование механизмов найма и профессионального роста учителей и привлечение специалистов со степенью «магистр образования» при отборе учителей для школ***

В общеобразовательных школах города в 2016-2017 учебном году работают 68 учителей, имеющих степень магистра

***21. Строительство объектов образования взамен аварийных и ликвидация трехсменных школ***

В связи с миграционными процессами к началу текущего учебного года увеличился контингент учащихся по г. Кокшетау на 1482 ученика что в свою очередь выявило 3-х сменное обучение в средних школах №1, №6 и №18 города Кокшетау. Для положительного решения этих вопросов из средств НФ и РБ запланировано выделение 1471,4 млн. тенге на начало строительства 2 школ и 1 пристройки.

***22. Обеспечение школ широкополосным интернетом***

Все 24 дневных общеобразовательных школ города подключены к ШПД из местного бюджета, что составляет 100 %.

***23. Создание технической инфраструктуры (локально-вычислительная сеть, школьный сервер и компьютерный парк) для внедрения электронного обучения, в том числе за счет ГЧП***

Для обеспечения технической инфраструктуры с целью внедрения информатизации системы среднего образования в городе Кокшетау 24 школы обеспечены мультимедийным оборудованием.

***24. Оснащение школ предметными кабинетами, в том числе классами робототехники***

31,7 млн. тенге (МБ)

В текущем году для общеобразовательных школ города приобретены 7 кабинетов новой модификации на общую сумму 31,7 млн. тенге.

В городе на начало 2016-2017 учебного года были оснащены за счет МБ комплектами базового набора Lego Mindstorms EV3. Стоимость одного комплекта 140 тыс. тенге. В школе-гимназии №3 им. М. Габдуллина г. Кокшетау имеются по 3 комплекта базового и ресурсного набора Lego Mindstorms EV3.

***25. Расширение сети кабинетов психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) (2016 г. – 61 единица, 2017 г. – 71 единица, 2018 г. – 77 единиц, 2019 г. – 85 единиц)***

Данный вопрос не входит в компетенцию отдела образования.

***26. Расширение сети кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК)***

Открытие кабинетов психолого-педагогической коррекции не входит в компетенцию отдела образования.

***27. Открытие опорных школ (ресурсных центров) для МКШ***

В городе Кокшетау нет МКШ.

***28. Проработка вопроса по организации летней языковой школы для учащихся 5-11 классов***

В 2016 году в городе Кокшетау в летнее время были организованы летние языковые школы. В июне месяце т.г. 21 языковых школ, где были задействованы 2173 учащихся. В июле месяце т.г. 12 языковых школ, где были задействованы 600 учащихся. В 2017 году планируется организация 20 языковых школ с охватом более 3000 учащихся.

***30. Участие в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS***

52 учащихся 4-х классов СШ №2 и 44 учащихся СШ № 6 города Кокшетау участвовали в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS в апреле 2016 года.

***31. Участие в международном исследовании качества естественно - математического образования TIMSS***

В 2016 году Кокшетау не принимал участия в международном исследовании качества естественно - математического образования TIMSS.

***32. Участие в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS***

В участие в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS планируется в 2018 году.

***33. Участие в международном исследовании оценки образовательных достижений обучающихся PISA***

В 2016 году учащиеся города Кокшетау не участвовали в международном исследовании качества естественно - математического образования PISA.

***34. Поэтапный переход на пятидневное обучение в школе (в 2016 году – 1 класс; в 2017 году – 2, 5, 7 классы; в 2018 году – 3, 6, 8, 10 классы; в 2019 году – 4, 9, 11, 12 классы)***

С 1 сентября 2016 года 3205 первоклассников города перешли на пятидневное обучение

***37. Расширение сети школьных спортивных секций в школах через создание спортивной лиги в каждой организации среднего образования***

В общеобразовательных школах действуют 143 секций с охватом учащихся, посещающих секции до 2856 детей.

***38. Оснащение современным оборудованием спортивных залов и организаций дополнительного образования***

Ежегодно отдел образования в рамках предусмотренных средств обновляет спортивные залы инвентарем. Так, в 2016 году 200 тыс. тенге выделено на оснащение спортивных залов.

***40. Обеспечение роста количества кружков по интересам в общеобразовательных школах***

В сравнении с 2015-2016 учебным годом количество кружков увеличилось на 11 ед.

***41. Предоставление льгот (бесплатные абонементы) для занятий массовыми видами спорта, а также посещения организаций культуры и спорта для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, детей с девиантным поведением***

Дети с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети ОБПР, из малообеспеченных и многодетных семей посещают на бесплатной основе организации системы спорта и культуры.

***42. Проведение спортивных соревнований между школами***

Отделом образования на постоянной основе ведутся спортивные соревнования между школами, турниры, спартакиады, веселые семейные старты.

***43. Создание Ассоциации вожатых и координаторов ЕДЮО «Жас ұлан», работа ЕДЮО «Жас-ұлан», подразделяющейся на два звена «Жас қыран» (7–9 лет, 2–4 классы) и «Жас ұлан» (9–16 лет, 5–9 классы), в том числе с привлечением волонтеров среди учащихся старших курсов и студентов***

В 2016-2017 уч. году 17610 учащихся школ города охвачены детско-юношескими движениями или 78,9 %.

***44. Привлечение учащихся к социальным акциям милосердия, доброй воли, социального равенства, межконфессиональной и этнической толерантности и др., в том числе с использованием медиаресурсов***

Согласно плану по работе с творчески одаренными детьми в апреле прошла акция «Мен өз өміріме жауаптымын!», в организациях образования организованы акции «Безопасная школа», «Поздравь своего учителя». В июне 2016 года прошла широкомасштабная акция «Фестиваль здоровья».

***45. Формирование у школьников культуры питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного здорового питания***

В рамках реализации Межведомственного плана по вопросам профилактики заболеваний, формирования и пропаганды здорового образа жизни в организациях образования проводятся мероприятия по пропаганде ЗОЖ. Медицинскими работниками в школах проводятся различные профилактические мероприятия, как с детьми, так и с родительской общественностью, направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании и борьбе со СПИДом.

В организациях образования оформлены уголки здоровья, стенды по пропаганде рационального питания.

В городе Кокшетау 12 школ вошли в проект «Сеть школ, способствующих укреплению здоровья» («Здоровые школы»). Одна из задач организации образований задействованных в данных проектах, работа по оздоровлению не только учеников, но и проведение обучающих семинаров для родителей по основам ЗОЖ, одним из компонентов которого является культура питания. Работа в данном направлении ведется на постоянной основе.

***47. Внедрение процесса подушевого финансирования во всех городских школах по итогам апробации***

В 6 школах города (СШ № 4, МГ № 5, СШ № 8, ЭШГ № 13, СШ № 19, КСШ № 3) ведется апробация подушевого финансирования с 01.01.2014 года.

Контингент учащихся 1-11 классов 6 пилотных школ составляет 5824 детей.

***48. Повышение квалификации руководителей школ на курсах в области менеджмента, в том числе через онлайн обучение и дистанционные курсы***

Повышение квалификации руководителей в области менеджмента прошли обучение 6 человек, на базе ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПК СО 6 человек. Из них 2 руководителей дошкольных организаций, 4 директоров школ.

***49. Разработка образовательных программ курсов повышения квалификации в области менеджмента с учетом инновационных форм управления для руководителей школ, в том числе онлайн и дистанционные курсы***

Отдел образования не занимается разработкай образовательных программ курсов повышения квалификации.

***89. Организация и проведение профориентационных работ (встречи, день открытых дверей, ярмарка вакансий, профпробы) среди школьников и молодежи***

Данная работа ведется в соответствии с Планом мероприятий школы профориентаторов на 2016-2017 учебный год, утвержденным ОУМК УО, Детальным планом мероприятий по введению учета выпускников всех организаций образования и трудоустройству безработных выпускников школ, колледжей и вузов, Планом мероприятий по продвижению идеи «Общество Всеобщего труда», утвержденным распоряжением Государственного секретаря РК №8 от 30 октября 2015 года, также в школах города утверждены планы профориентационной работы, являющиеся частью плана работы школ на текущий учебный год.

**Информационно-методическое обеспечение:**

На школьных сайтах открыты рубрики «Куда пойти учиться», «Профориентация». В рамках реализации дорожной карты занятости-2020 оформлены уголки и стенды для старшеклассников, на которых размещается информация об организациях ТиПО и вузах, о преимуществах рабочих и технических специальностей. Оформлены стенды «Тебе, выпускник», «Как выбрать профессию», «Профориентация», «Кем быть?».

В 10 классах организованы предпрофильные курсы по выбору, которые ориентированы на организацию занятий, способствующих самоопределению обучающихся. По каждому предпрофильному курсу разработаны рабочие программы.

**Работа с родителями:**

На родительских собраниях и классных часах в выпускных классах, во время индивидуальных консультаций классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители обучающихся 9,10, классов принимают участие в анкетировании с целью изучения профильных и профессиональных интересов.

**Работа с обучающимися:**

Профориентационная работа в школах осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. Она ведется по следующим направлениям:

***1. Диагностика.***

***2. Встречи с людьми разных профессий.***

***3. Встречи учащихся со студентами колледжей.***

***5. Ролевые игры.***

***6. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов***

**7. Экскурсии.**

**8. Работа кружков**

**9**. Согласно заключенным договорам, студенты и учащиеся учебных заведении города Кокшетау проходят практику на базе школ города.

**Руководитель Б.Жусупов**

*Исп. Ш.Ильясова*

*40-12-41*